## Sheet1
Redni broj zahteva: | Opis: | Tip: | Prioritet: | Zainteresovane strane: | Rizik: | Status: | Procena napora:
1. Operativna upotreba programskog proizvoda:
1 | Obezbediti mogućnost prekida rada programskog proizvoda u bilo kom trenutku. | Funkcionalni | Esencijalni | Administrator alata, Operativni korisnik | Visok | Draft | 4 sata
2 | Obezbediti mogućnost da se aplikacija parametrizuje i podešava. | Funkcionalni | Esencijalni | Operativni korisnik | Visok | Draft | 3 dana
3 | Obezbediti registraciju korisnika. | Funkcionalni | Esencijalni | Operativni korisnik | Visok | Draft | 2 sata
4 | Obezbediti logovanje korisnika. | Funkcionalni | Esencijalni | Operativni korisnik | Visok | Draft | 2 sata
1.1. Rad sa informacionim resursima:
5 | Obezbediti rukovanje sa različitim tipovima informacionih resursa. Pod informacionim resursom podrazumevamo podatke, informacije, znanje i mudrost. | Funkcionalni | Esencijalni | Administrator alata | Visok | Draft | 5 dana
5.1 | Obezbediti kreiranje i preuzimanje informacionih resursa. Pod preuzimanjem se misli preuzeti sa interneta ili neke druge mreže. | Funkcionalni | Esencijalni | Administrator informacionih resursa | Visok | Draft | 1 dan
5.2 | Obezbediti otvaranje i zatvaranje informacionih resursa. | Funkcionalni | Esencijalni | Administrator informacionih resursa,Operativni korisnik | Visok | Draft | 3 sata
5.3 | Obezbediti učitavanje i čuvanje informacionih resursa. | Funkcionalni | Esencijalni | Administrator informacionih resursa,Operativni korisnik | Visok | Draft | 1 dan
5.4 | Obezbediti mogućnost izmene, brisanja, pretrage i prikaza informacionih resursa. | Funkcionalni | Esencijalni | Administrator informacionih resursa,Operativni korisnik | Visok | Draft | 7 dana
5.5 | Rukovalac informacionih resursa treba da bude proširiv da bi podržao postojeće I nove tipove. | Funkcionalni | Esencijalni | Administrator alata, Administrator informacionih resursa | Visok | Draft | 2 dana
6 | Ograničiti pristup informacionim resursima kroz mehanizam administracije, kontrole prava pristupa. | Funkcionalni | Esencijalni | Administrator alata, Administrator informacionih resursa | Visok | Draft | 4 dana
7 | Obezbediti da su razdvojeni struktura informacionih resursa i model prikaza informacionih resursa | Funkcionalni | Esencijalni | Administrator alata, Administrator informacionih resursa, Operativni korisnik | Visok | Draft | 2 dana
8 | Obezbediti mogućnost sortiranja informacionih resursa. | Funkcionalni | Esencijalni | Administrator informacionih resursa, Operativni korisnik | Visok | Draft | 1 dan
9 | Obezbediti mogućnost spajanja I razdvajanja informacionih resursa. | Funkcionalni | Esencijalni | Administrator informacionih resursa, Operativni korisnik | Visok | Draft | 3 dana
2. Instalacija i pokretanje programskog proizvoda:
10 | Obezbediti spuštanje aplikacije u ambijent operativne upotrebe. | Nefunkcionalni | Opcionalni | Administrator alata | Visok | Draft | 4 dana
11 | Obezbediti pokretanje programskog proizvoda na način kako je to definisano prilikom njegove instalacije. Prilikom pokretanja neophodno je dovesti programski proizvod u kontekst u kom je ostavljen kod poslednjeg prekida rada. | Nefunkcionalni | Esencijalni | Operativni korisnik | Visok | Draft | 2 dana
12 | Obezbediti prenosivost programskog proizvoda. Prenosivost podrazumeva mogućnost instalacije i funkcionisanja na različitim platformama. | Nefunkcionalni | Opcionalni | Administrator alata | Visok | Draft | 2 dana